## Caso del Negocio
Descripción del Caso del negocio propio / escenario problema
Proyecto: AgroSmart Este proyecto consistirá en desarrollar una plataforma web de apoyo a decisiones agrícolas que permita a los agricultores analizar condiciones climáticas en tiempo real para optimizar la eficiencia de su producción y evitar pérdidas económicas. El sistema contará con una interfaz sencilla, adaptada a dispositivos móviles, que facilite el acceso a información técnica para usuarios rurales. Las funcionalidades clave serán: Permitir el registro e inicio de sesión seguro para agricultores y administradores. Consultar y mostrar el clima diario y mensual detallado por región. Analizar automáticamente las condiciones climáticas para generar recomendaciones de siembra. Mostrar el nivel de riesgo asociado a cada cultivo recomendado (bajo, medio, alto). Permitir a los agricultores registrar y llevar un control de sus cultivos sembrados. Consultar el historial de recomendaciones y análisis climáticos previos. Gestionar la base de datos de usuarios y tipos de cultivos (rol administrador). Garantizar un tiempo de respuesta rápido (máximo 3 segundos) y una interfaz intuitiva con lenguaje claro.

## Involucrados del proyecto
Ejemplo de llenado
| Involucrado | Rol | Tipo | Descripcion del rol | Descripción de la persona(s) | Mail | Movil | Linea de mando | Capacidad tecnica al 100
SCRUM TEAM | Oscar Santiago Navas Hernandez | Desarrollador | Core | Es el responsable de crear la aplicación en la computadora, organizar cómo se guarda la información y hacer que los cálculos del clima funcionen. | Estudiante | oscarsa.navashe@ecci.edu.co | 3219746415 | Estructura general del proyecto | 25
| Brayan Steven Rodriguez Leal | Líder de Producto | Core | Se encarga de decidir qué funciones son más importantes para el agricultor y se asegura de que la aplicación realmente ayude a mejorar las siembras. | Estudiante | brayanst.rodriguezle@ecci.edu.co | 3027299779 | Estructura general del proyecto | 25
| Juan Felipe Orjuela Lopez | Scrum Master | Core | Se encarga de organizar al equipo, revisar que los documentos estén al día y ayudar a resolver cualquier problema que detenga el trabajo. | Estudiante | juanfe.orjuelalo@ecci.edu.co | 3203216563 | Estructura general del proyecto | 25
| N/A | N/A | Core | N/A | Estudiante |  |  | Estructura general del proyecto | 25
| N/A | N/A | Core | N/A | Estudiante |  |  | Estructura general del proyecto | 25
| Alied Victoria Garzón | Scrum Master | Core | Formacion y seguimiento | Ingeniera de Sistemas |  |  | Estructura general del proyecto | 25
Involucrados en del Proyecto propio
| Involucrado | Rol | Tipo | Descripción
| Usuarios finales | Usuario | Stakeholder | Personas que utilizarán el sistema desarrollado
| Docente | Supervisor | Stakeholder | Evalúa y guía el desarrollo del proyecto
| Equipo Scrum | Desarrollo | Core | Encargados de diseñar y construir la solución
Note on D3: ====== ID#AAABG7MJS-E (2024-02-20 13:48:04) Core para roles principales No Core para los demás
Note on J3: ====== ID#AAABG7MJS9w (2024-02-20 13:48:04) Cuanto tiempo le dedica al proyecto

## PBL
ESTRUCTURA DE LA ÉPICA O HISTORIA DE USUARIO
Ejemplo de llenado
ID | TIPO | Priorización | Rol/Personal | Historia de usuario¿Qué requiere? | Prueba de aceptación de usuario/UAT | Valor/ Beneficio | Product Backlog Item | Estimación | Esfuerzo Sem
🎯 Sprint 1: Definición y Planificación del Proyecto
1 | EP | Alta | Product Owner | Definir el caso de negocio de AgroSmart para establecer metas.. | Documento del caso de negocio completo y aprobado. | 5 | Definición de objetivos y alcance del software agrícola. | 5 | 1 día
2 | US | Alta | Product Owner, Equipo Scrum | Socializar el alcance para que todos entendamos el análisis climático.. | Acta de reunión firmada por Juan, Oscar y Brayan.. | 4 | Revisión de los 10 RF y 9 RNF del documento. | 3 | 1 días
3 | US | Media | Product Owner, Diseñadores | Diseñar los mockups para que el agricultor entienda la app. | Diseños de pantalla (clima y riesgos) terminados. | 4 | Diseño de interfaz sencilla (colores verde/azul). | 5 | 2 dias
4 | US | Media | Desarrolladores | Crear el diagrama de clases para organizar la información. | Estructura de Usuario, Cultivo y Consulta definida. | 4 | Creación del modelo de datos y lógica en Python. | 4 | 2 dias
5 | US | Alta | Desarrolladores | Crear el Product Backlog para organizar las tareas del equipo. | Lista de tareas priorizada desde RF1 hasta RF10. | 5 | Organización de historias, prioridades y criterios. | 3 | 0.5 día
🎯 Sprint 2: Prototipado y Diseño Inicial
ID | Tarea / Actividad |  | Responsable | Descripción de la Tarea | Priorizacion | Valor/ Beneficio |  | Estimación | Esfuerzo Sem
1 | Revisión de Requerimientos |  | Juan orjuela | Verificar si los 10 RF siguen siendo válidos para el agricultor. | Alta | 5 | Revisión general de los requirimientos del sistema para defenir si se deben actualizar | 3 | 1 h
2 | Configurar herramientas |  | Santiago Navas | Instalar Python y las librerías necesarias para el proyecto. | Alta | 5 | Instalar y configurar las herramientas de desarrollo y/o trabajo | 5 | 1 h
3 | Crear lógica de clima |  | Santiago Navas | Programar la función que recibe el mes y da la recomendación. | Alta | 4 | Verificacion si cumple con los requisitos asignados por el desarrollador | 2 | 1 h
4 | Diseño de reportes |  | Brayan Rodriguez | Crear la plantilla donde se mostrará el historial de consultas. | Media | 5 | Llevar un historia de lo que se tiene y si a sido fatible con los usuarios | 4 | 1 h
5 | Reunión de revisión |  | Brayan Rodriguez | Revisar el avance del prototipo y ajustar detalles visuales. | Media | 4 | Mejorar el prototipo para llegar al punto arcodado según el documento | 2 | 2 h
🎯 Sprint 3: Avances
ID | Tarea / Actividad |  | Responsable | Descripción de la Tarea | Priorizacion | Valor/ Beneficio | Product Backlog Item | Estimación | Esfuerzo Sem
1 | Reunión de revisión |  | Brayan Rodriguez | Se revisaron los avances de la pagina y se programaron nuevas actividades | Media | 4 | Se busca implementar las mejoras correspondientes acordadas en el reunion virtual que tuvimos. | 2 | 2 h
2 | Mejora de pagina web |  | Santiago Navas | Se hizo la interface de inicio de sesion y se reviso que las recomendaciones fueran lo mas acertadas posibles | Alta | 5 | Se hizo las respectivas pruebas con respecto a los diferentes inicios de sesion según el usuario o si era administrador. | 4 | 2 h
3 | Revision de historias de usuario |  | Brayan Rodriguez | Se actualizaron las historias de usuario | Media | 4 | Se actualizo las historias de usuario ya que se requerian diferentes modificaciones por que no eran muy claras las historias de usuario . | 3 | 1 h
4 | Implementación del tercer flujo funcional en Python |  | Santiago Navas | Avances en la funcionalidad del clima | Media | 3 | Se siguió avanzando en la funcionalidad de visualización de datos climáticos básicos | 3 | 2 h
5 | Tablero Kanban actualizado |  | Juan orjuela | Se actualizó el tablero Kanban en Jira | Media | 3 | Se actualizó el tablero Kanban en Jira. Las columnas Por Hacer, En Progreso y Finalizado fueron utilizadas para gestionar el avance de la actividad | 4 | 1 h
🎯 Sprint 4: Avances
ID | Tarea / Actividad |  | Responsable | Descripción de la Tarea | Priorizacion | Valor/ Beneficio | Product Backlog Item | Estimación | Esfuerzo Sem
1 | Reunión de revisión |  | Brayan Rodriguez | Se realizó la reunión de apertura del Sprint 4 del proyecto AgroSmart con el fin de dar continuidad al desarrollo del sistema y revisar los avances obtenidos en el sprint anterior. | Media | 4 | Además, se llevó a cabo la corrección y actualización del tablero Kanban en Jira, permitiendo visualizar de una mejor manera el progreso del proyecto y el estado de cada actividad asignada. También se revisaron las historias de usuario para ajustar su seguimiento y asegurar que cada requerimiento estuviera alineado con los objetivos planteados para este Sprint 4. | 3 | 2 h
2 | Integracion de funcionalidades |  | Santiago Navas | Con esta actividad se verifica el flujo de información, se identifican posibles fallos entre procesos y se garantiza un funcionamiento más estable y completo del proyecto. | Alta | 5 | La integración de funcionalidades es importante porque nos permite unir los módulos desarrollados por separado y comprobar que trabajen correctamente en conjunto dentro del sistema AgroSmart | 5 | 3 h
3 | Manejo de errores y validaciones |  | Santiago Navas | Esta actividad permite evitar fallos en la ejecución, mejorar la confiabilidad del programa y garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente. | Alta | 4 | El manejo de errores y validaciones es necesario para asegurar que el sistema AgroSmart procese correctamente la información ingresada por el usuario y pueda responder de forma adecuada ante datos incorrectos o situaciones inesperadas. | 4 | 3 h
4 | Actualizacion de historias y kanban |  | Juan orjuela | Se llevó a cabo la corrección y actualización del tablero Kanban en Jira, permitiendo visualizar de una mejor manera el progreso del proyecto y el estado de cada actividad asignada. | Media | 3 | También se revisaron las historias de usuario para ajustar su seguimiento y asegurar que cada requerimiento estuviera alineado con los objetivos planteados para este Sprint 4. | 4 | 2 h
5 | Refactorizacion |  | Juan orjuela | La refactorización consiste en mejorar la estructura interna del código para hacerlo más claro, organizado y fácil de mantener, sin modificar su funcionamiento | Media | 3 | Esta actividad nos permite optimizar la calidad del programa, facilitar futuras modificaciones y reducir posibles errores en el desarrollo del sistema AgroSmart. | 3 | 2 h
🎯 Sprint 5: Avances
ID | Tarea / Actividad |  | Responsable | Descripción de la Tarea | Priorizacion | Valor/ Beneficio | Product Backlog Item | Estimación | Esfuerzo Sem
1 | Reunión de revisión |  | Brayan Rodriguez | Nos reunimos por llamada para dar cierre y avanzar en la finalización del proyecto, con el objetivo de organizar de la mejor manera posible todo el trabajo pendiente | Media | 4 | Durante la sesión, el equipo se encargó de distribuir las tareas de forma ordenada entre los integrantes, separando responsabilidades para optimizar el tiempo y asegurar que cada parte del sistema fuera desarrollada, revisada y ajustada correctamente. Como conclusión, esta reunión permitió consolidar el trabajo en equipo y avanzar de manera organizada hacia la entrega final del proyecto, logrando una mejor planificación, mayor claridad en el desarrollo y un sistema más optimizado y preparado para su presentación. | 4 | 1 h
2 | Limpieza y optimización del código |  | Santiago Navas | El equipo logró realizar una limpieza y optimización completa del código, permitiendo que el proyecto quedara más organizado, eficiente y fácil de mantener | Alta | 5 | Durante este proceso se fortaleció el trabajo en equipo, ya que todos aportaron ideas y soluciones para que el proyecto cumpliera con los objetivos propuestos. Además, se tuvo en cuenta la experiencia del usuario y la estabilidad del sistema, buscando prevenir posibles fallos en la presentación final | 5 | 3 h
3 | Documentación técnica |  | Juan orjuela | Agro Smart es una aplicación que ayuda a los agricultores a consultar el clima en diferentes departamentos de Colombia y, según esa información, les recomienda qué cultivos pueden sembrar. | Alta | 5 | El sistema está organizado en módulos. Cuenta con un módulo de inicio de sesión para acceder a la aplicación, un módulo donde el usuario selecciona el departamento de Colombia para ver el clima y recibir recomendaciones de cultivo, un módulo de recomendaciones que sugiere qué sembrar según las condiciones climáticas, un módulo de historial donde se guardan las búsquedas realizadas y un módulo de PQR para enviar peticiones, quejas o reclamos. | 5 | 2 h
4 | Manual de usuario |  | Brayan Rodriguez | Como usuario, para usar Agro Smart primero debes iniciar sesión en la aplicación con tu cuenta. Luego, dentro del sistema, seleccionas el departamento de Colombia en el que quieres consultar el clima. La aplicación te mostrará la información climática de esa zona y, con base en esos datos, te dará recomendaciones sobre qué cultivos puedes sembrar. | Alta | 5 | Si quieres revisar lo que has buscado antes, puedes entrar al módulo de historial, donde aparecen tus consultas anteriores. Además, si tienes algún problema, duda o sugerencia, puedes usar la sección de PQR para enviar peticiones, quejas o reclamos sobre la aplicación. | 5 | 3 h
5 | Diagramas finales |  | Santiago Navas | Los diagramas del sistema AGROSMART permiten entender cómo funciona la plataforma y cómo interactúan los usuarios con ella. El diagrama de casos de uso muestra las acciones principales que pueden realizar el agricultor y el administrador, mientras que el diagrama de clases explica cómo se organiza la información dentro del sistema. | Alta | 5 | En general, ambos diagramas ayudan a representar de manera clara el funcionamiento de AGROSMART, mostrando que es una herramienta útil para apoyar a los agricultores en la toma de decisiones según las condiciones climáticas y los cultivos seleccionados | 4 | 2 h
Note on B3: ====== ID#AAABG7MJS9s (2024-02-20 13:48:04) US = User Story EP = Epica
Note on C3: ====== ID#AAABgbTPCTY Profe-Victoria G2 (2025-03-17 20:36:34) Nivel de dificultad que suponeel desarrollo de la actividad
Note on G3: ====== ID#AAABgbTPCTU Profe-Victoria G2 (2025-03-17 20:34:58) 1 Bajo valor: Tareas con poco impacto en el éxito del proyecto. 2 Moderadamente bajo valor: Actividades útiles, pero no críticas. 3 Valor medio: Actividades importantes pero no críticas. 4 Moderadamente alto valor: Actividades de impacto significativo para el proyecto. 5 Alto valor: Actividades clave que impactan directamente en el éxito del proyecto.
Note on H3: ====== ID#AAABG7MJS90 DOCENTE (2024-02-20 13:48:04) es una lista de características que han sido priorizadas, y contiene descripciones breves sobre todo lo que se desea para el producto que se va a desarrollar.
Note on I3: ====== ID#AAABgbTPCTg Profe-Victoria G2 (2025-03-17 20:40:07) 1 Muy bajo esfuerzo: Tareas muy simples, que no requieren mucho tiempo ni recursos. 2 Bajo esfuerzo: Tareas relativamente fáciles que no requieren gran complejidad ni mucho tiempo. 3 Esfuerzo medio: Tareas que requieren un tiempo moderado y cierta colaboración, pero no son demasiado complejas. 4 Alto esfuerzo: Tareas complejas que requieren una buena cantidad de tiempo, trabajo y coordinación. 5 Muy alto esfuerzo: Tareas altamente complejas, que requieren un esfuerzo significativo y posiblemente la participación de varias personas o equipos.
Note on G5: ====== ID#AAABG7MJS94 (2024-02-20 13:48:04) Colocar en escala de 1 a 5
Note on I5: ====== ID#AAABG7MJS-M (2024-02-20 13:48:04) Nivel de dificultad que suponeel desarrollo de la actividad
Note on J5: ====== ID#AAABG7MJS98 (2024-02-20 13:48:04) Cantidad de tiempo

## Sprints
ESTIMACIÓN ENTREGABLES |  |  |  | ESTIMACIÓN SPRINTS
Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | SPRINT 1 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
1 | 3 | días |  | 1 | 1 | día | Con un sprint de 3 semanas
2 | 2 | semanas |  | 2 | 2 | días
3 | 2.5 | semanas |  | 3 | 4 | días
5 | 4 | semanas |  | 5 | 1 | Semana
8 | 6 | semanas |  | 8
13 | 8/2 | semanas /meses |  | 13
21 |  |  |  | 21
34 |  |  |  | 34
∞ |  |  |  | ∞
|  |  | SPRINT 2 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 | 4 | HORAS
|  |  |  | 2 | 1 | DÍA
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 3 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 4 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 5 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 5 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 6 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 6 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 7 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 8 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 9 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 10 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞

## Historias Ususario
ID | HISTORIA DE USUARIO | ESTADO | CRITERIO DE ACEPTACION | % AVANCE
1 | Como Product Owner, necesito definir el caso de negocio de AgroSmart para establecer los objetivos de apoyo a decisiones agrícolas. | Completado | Documento de caso de negocio aprobado y alineado con el sector rural. | 100%
2 | Como equipo Scrum, queremos socializar el alcance del proyecto AgroSmart para asegurar que todos los integrantes comprendamos los módulos de análisis climático y recomendaciones. | Completado | Reunión realizada con el equipo (Juan, Oscar, Brayan) y acta firmada. | 100%
3 | Como Product Owner, quiero aprobar los mockups de la interfaz móvil de AgroSmart para garantizar que el agricultor pueda entender y navegar la información climática fácilmente. | Completado | Mockups de la interfaz (pantalla principal y reportes) aprobados. | 100%
4 | Como desarrollador, quiero implementar el módulo de recomendaciones agrícolas en Python para que el sistema genere sugerencias de siembra basadas en el tipo de cultivo, región y condiciones climáticas. | Completado | Algoritmo que procesa mes y clima funcionando correctamente. | 100%
5 | Como desarrollador, quiero implementar la visualización de datos climáticos básicos en consola para que el agricultor pueda consultar temperatura, humedad y precipitaciones de su región. | Completado | Diagrama de clases implementado en el código fuente de Python. | 100%
6 | Como equipo, queremos crear y mantener el Product Backlog basado en los 10 RF y 9 RNF del proyecto para organizar y priorizar las entregas de cada sprint. | Completado | Backlog definido con prioridades desde RF1 hasta RF10. | 100%
7 | Como agricultor, quiero que el sistema muestre el nivel de riesgo (Bajo, Medio o Alto) asociado a cada cultivo recomendado para tomar decisiones informadas sobre mi siembra. | En progreso | Interfaz que muestra el nivel de riesgo tras el análisis climático. | 100%
8 | Como Administrador, quiero gestionar usuarios y tipos de cultivos en el sistema para mantener la base de datos actualizada y garantizar el acceso seguro a la plataforma. | En progreso | Funciones de CRUD (crear, leer, actualizar, borrar) para el rol admin. | 100%
TOTALES
Note on C1: ====== ID#AAAAPYlQ1wE Usuario (2021-09-12 01:31:38) Sin comenzar to do Iniciado Working Terminado Done

## Gestión de impedimentos
ID | Sprint | Fecha | Tipo | Descripción del impedimento e impacto | Acciones preventivas o correctivas | Responsable | Estatus | F. Ultima Actualización
1 | 1 | 2026-04-13 | Impedimento |  |  |  |  | 2026-04-10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Note on D1: ====== ID#AAABG7MJS9g Comment (2024-02-20 13:48:04) Impedimiento o Riesgo
Note on H1: ====== ID#AAAAPYzyjPE Diego Ochoa (2021-09-12 01:31:38) 1) En analisis 2) En proceso de atención 3) Detenido 4) Atendido 5) Cerrado 6) Descartado

## Visión
Project Vision Proyecto Propio
PARA | Agricultores y productores del campo que necesitan saber qué es mas factible sembrar,según el clima que se vaya a presentar y no tener riego de perdidas mayores.
La Necesidad | Los campesinos pierden sus cultivos y dinero porque no tienen herramientas para entender el clima y los riesgos, que se pueden generar debido al no saber que puede venir en los siguientes dias e incluso meses
EL PRODUCTO | AgroSmart es una aplicación móvil que analiza el clima y da recomendaciones exactas de siembra.
BENEFICIOS | Ayuda a no perder dinero, mejora las cosechas y permite tomar mejores decisiones para la finca.
DIFERENCIA | A diferencia de sembrar por instinto o cálculos manuales, AgroSmart da datos reales y niveles de riesgo claros, con respecto al clima que se este presentando en el momento que el agricultor piensa cultir sus productos.
NUESTRO EQUIPO | Ofrece un sistema inteligente que une datos del tiempo con consejos prácticos para que el agricultor gane más y tenga una cosecha eficiente a lo hora deultivar en temporada alta .
Note on A2: ====== ID#AAABG7MJS9k (2024-02-20 13:48:04) Cliente Objetivo
Note on A3: ====== ID#AAABG7MJS9c (2024-02-20 13:48:04) Oportunidad o necesidad que va atender
Note on A4: ====== ID#AAABG7MJS-I (2024-02-20 13:48:04) Producto o servicio
Note on A6: ====== ID#AAABG7MJS-A (2024-02-20 13:48:04)
Note on A7: ====== ID#AAABG7MJS9o (2024-02-20 13:48:04) Caracteristicas que son diferenciadores que el proyecto entregará en el producto o servicio entregado